## TableroTransaccionalidad
HABITUALIDAD TRANSACCIONAL
AVANCE
| FASE 0: REQUERIMIENTO | 0%
| FASE 1: ARRANQUE Y ALINEACIÓN | 0%
| FASE 2: ACCESOS, GOBIERNO Y SEGURIDAD | 0%
| FASE 3: MODELO LÓGICO Y DICCIONARIO | 0%
| FASE 4: INGENIERIA DE DATOS | 0%
| FASE 5: CALIDAD DE DATOS Y VALIDACION | 0%
| FASE 6: DISEÑO Y MOCKUP | 0%
| FASE 7: MODELO EN POWER BI DESKTOP RS | 0%
| FASE 8: CONSTRUCCIÓN DEL REPORTE | 0%
| FASE 9: SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | 0%
| FASE 10: UAT (PRUEBAS CON NEGOCIO) | 0%
| FASE 11: HALLAZGOS (INCIDENCIAS) | 0%
| FASE 12: DESPLIEGUE EN PBIRS Y OPERACIÓN | 0%
| FASE 13: DOCUMENTACIÓN Y CIERRE DEL MVP | 0%
| AVANCE TOTAL | 0%
| PENDIENTE | 100%
DETALLE
FASE | ACTIVIDAD | TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | RESPONSABLE | ENTREGABLE | ENLACE | NOTA | CHECK
Fase 0: Requerimiento | Entrevista | Reunión con el solicitante |  |  |  | Reunión | Minuta |  | Pendiente
Fase 0: Requerimiento | Documento del requerimiento | Llenado de la solicitud |  |  |  | Solicitud de desarrollo | Documento del requerimiento |  | Pendiente
Fase 1: Arranque y alineación | Alinear alcance MVP | Definición del índice conceptual |  |  |  | Indice Conceptual - Documento y Xmind | Índice Conceptual |  | Pendiente
Fase 1: Arranque y alineación | Alinear alcance MVP | Definición del índice tématico |  |  |  | Indice Tématico - Xmind | Índice Tématico |  | Pendiente
Fase 1: Arranque y alineación | Alinear alcance MVP | Definición de los datos |  |  |  | Listado de tablas y campos | Definción de datos |  | Pendiente
Fase 1: Arranque y alineación | Alinear alcance MVP | Definir granularidad |  |  |  | Listado de tablas y campos | Definición de granularidad |  | Pendiente
Fase 1: Arranque y alineación | Alinear alcance MVP | Crear Acta de Alcance |  |  |  | Acta de alcance | Acta de alcance |  | Pendiente
Fase 2: Accesos, gobierno y seguridad | Permisos y accesos | Definicion y Creacion de Esquema de trabajo |  |  |  | Protocolo de autoconsumo | Protocolo de autoconsumo |  | Pendiente
Fase 2: Accesos, gobierno y seguridad | Permisos y accesos | Solicitar permisos (Creacion, Borrado, Modificacion) |  |  |  | Tickets aprobados | Captura de pantalla |  | Pendiente
Fase 3: Modelo lógico y diccionario | Modelo lógico & diccionario | Definicion para la creacion de vistas |  |  |  | Vistas | Vistas |  | Pendiente
Fase 3: Modelo lógico y diccionario | Modelo lógico & diccionario | Creacion del Modelo Logico |  |  |  | Diagrama ER | Diagrama ER |  | Pendiente
Fase 3: Modelo lógico y diccionario | Modelo lógico & diccionario | Diccionario de Datos |  |  |  | Diccionario de datos | Diccionario de datos |  | Pendiente
Fase 4: Ingeniería de datos | Vistas base y agregadas | Creacion de Vistas |  |  |  | Listados de vistas |  |  | Pendiente
Fase 5: Calidad de datos y validación | Pruebas DQ | Validación de los datos de las vistas |  |  |  | Check de cifras control |  |  | Pendiente
Fase 6: Diseño y mockup | UI/UX del reporte | Prototipo del reporte |  |  |  | Mockup |  |  | Pendiente
Fase 7: Modelo en Power BI Desktop RS | Modelo PBIX (DAX) | Conectar vistas/tablas |  |  |  | Reporte PowerBI |  |  | Pendiente
Fase 7: Modelo en Power BI Desktop RS | Modelo PBIX (DAX) | Crear relaciones y medidas DAX |  |  |  | Crear relaciones y medidas DAX | Modelo Lógico / Sense-DAX |  | Pendiente
Fase 8: Construcción del reporte | UI/UX del reporte | Creacion de graficos, tablas, hojas y visuales utiles |  |  |  | Creacion de graficos, tablas, hojas y visuales utiles | Modelo Lógico / Sense-DAX |  | Pendiente
Fase 8: Construcción del reporte | UI/UX del reporte | Aplicar procolo de diseño |  |  |  | Reporte PowerBI | Dependiendo herramienta |  | Pendiente
Fase 9: Seguridad y privacidad | Seguridad (PII/RLS) | Definición de roles de acceso |  |  |  | Acta roles de acceso | Acta de roles/accesos |  | Pendiente
Fase 9: Seguridad y privacidad | Seguridad (PII/RLS) | Otorgar permisos y acceso |  |  |  | Acta roles de acceso | Acta de roles/accesos |  | Pendiente
Fase 10: UAT (pruebas con negocio) | UAT | Entrega de MVP para validación |  |  |  | Reporte PowerBI |  |  | Pendiente
Fase 10: UAT (pruebas con negocio) | UAT | Recoleccion de Observaciones del usuario |  |  |  | Observaciones | Pendiente |  | Pendiente
Fase 10: UAT (pruebas con negocio) | UAT | Evidencia UAT firmada |  |  |  | Evidencia firmada | PDF Pendiente |  | Pendiente
Fase 11: Hallazgos (Incidencias) | Regresar a la fase 6 (Medidas DAX) | [7 empty] | Pendiente
Fase 12: Despliegue en PBIRS y operación | Despliegue y refresh | Aplicar el protocolo de liberacion de PBIRS |  |  |  | Protocolo liberación | Protocolo |  | Pendiente
Fase 13: Documentación y cierre del MVP | Documentación & backlog | Documentación Técnica |  |  |  | Sheets documentación |  |  | Pendiente
Fase 13: Documentación y cierre del MVP | Documentación & backlog | Documentación funcional |  |  |  | Sheets documentación | Pendiente |  | Pendiente
Fase 13: Documentación y cierre del MVP | Documentación & backlog | Creación de Manuales |  |  |  | Manual en documento y PDF | Pendiente |  | Pendiente

## TableroClienteAltoValor
CLIENTE ALTO VALOR
AVANCE
| FASE 0: REQUERIMIENTO | 0%
proyecto | FASE 1: ARRANQUE Y ALINEACIÓN | 0%
objetivo de cada fase | FASE 2: ACCESOS, GOBIERNO Y SEGURIDAD | 0%
| FASE 3: MODELO LÓGICO Y DICCIONARIO | 0%
| FASE 4: INGENIERIA DE DATOS | 0%
| FASE 5: CALIDAD DE DATOS Y VALIDACION | 0%
| FASE 6: DISEÑO Y MOCKUP | 0%
| FASE 7: MODELO EN POWER BI DESKTOP RS | 0%
| FASE 8: CONSTRUCCIÓN DEL REPORTE | 0%
| FASE 9: SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | 0%
| FASE 10: UAT (PRUEBAS CON NEGOCIO) | 0%
| FASE 11: HALLAZGOS (INCIDENCIAS) | 0%
| FASE 12: DESPLIEGUE EN PBIRS Y OPERACIÓN | 0%
| FASE 13: DOCUMENTACIÓN Y CIERRE DEL MVP | 0%
| AVANCE TOTAL | 0%
| PENDIENTE | 100%
DETALLE
FASE | ACTIVIDAD | TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | RESPONSABLE | ENTREGABLE | NOTA | CHECK
Fase 0: Requerimiento | Entrevista | Reunión con el solicitante |  |  |  | Reunión |  | Pendiente
Fase 0: Requerimiento | Documento del requerimiento | Llenado de la solicitud |  |  |  | Solicitud de desarrollo |  | Pendiente
Fase 1: Arranque y alineación | Alinear alcance MVP | Definición del índice conceptual |  |  |  | Indice Conceptual - Documento y Xmind |  | Pendiente
Fase 1: Arranque y alineación | Alinear alcance MVP | Definición del índice técnico |  |  |  | Indice Técnico - Xmind |  | Pendiente
Fase 1: Arranque y alineación | Alinear alcance MVP | Definición de los datos |  |  |  | Diccionario de datos |  | Pendiente
Fase 1: Arranque y alineación | Alinear alcance MVP | Definir granularidad |  |  |  | Diccionario de datos |  | Pendiente
Fase 1: Arranque y alineación | Alinear alcance MVP | Crear Acta de Alcance |  |  |  | Acta de alcance |  | Pendiente
Fase 2: Accesos, gobierno y seguridad | Permisos y accesos | Definicion y Creacion de Esquema de trabajo | [5 empty] | Pendiente
Fase 2: Accesos, gobierno y seguridad | Permisos y accesos | Solicitar permisos (Creacion, Borrado, Modificacion) | [5 empty] | Pendiente
Fase 3: Modelo lógico y diccionario | Modelo lógico & diccionario | Definicion para la creacion de vistas | [5 empty] | Pendiente
Fase 3: Modelo lógico y diccionario | Modelo lógico & diccionario | Creacion del Modelo Logico | [5 empty] | Pendiente
Fase 3: Modelo lógico y diccionario | Modelo lógico & diccionario | Diccionario de Datos | [5 empty] | Pendiente
Fase 4: Ingeniería de datos | Vistas base y agregadas | Creacion de Vistas | [5 empty] | Pendiente
Fase 5: Calidad de datos y validación | Pruebas DQ | Validación de los datos de las vistas | [5 empty] | Pendiente
Fase 6: Diseño y mockup | UI/UX del reporte | Prototipo del reporte | [5 empty] | Pendiente
Fase 7: Modelo en Power BI Desktop RS | Modelo PBIX (DAX) | Conectar vistas/tablas | [5 empty] | Pendiente
Fase 7: Modelo en Power BI Desktop RS | Modelo PBIX (DAX) | Crear relaciones y medidas DAX | [5 empty] | Pendiente
Fase 8: Construcción del reporte | UI/UX del reporte | Creacion de graficos, tablas, hojas y visuales utiles | [5 empty] | Pendiente
Fase 8: Construcción del reporte | UI/UX del reporte | Aplicar procolo de diseño | [5 empty] | Pendiente
Fase 9: Seguridad y privacidad | Seguridad (PII/RLS) | Definición de roles de acceso | [5 empty] | Pendiente
Fase 9: Seguridad y privacidad | Seguridad (PII/RLS) | Otorgar permisos y acceso | [5 empty] | Pendiente
Fase 10: UAT (pruebas con negocio) | UAT | Entrega de MVP para validación | [5 empty] | Pendiente
Fase 10: UAT (pruebas con negocio) | UAT | Recoleccion de Observaciones del usuario | [5 empty] | Pendiente
Fase 10: UAT (pruebas con negocio) | UAT | Evidencia UAT firmada | [5 empty] | Pendiente
Fase 11: Hallazgos (Incidencias) | Regresar a la fase 6 (Medidas DAX) | [6 empty] | Pendiente
Fase 12: Despliegue en PBIRS y operación | Despliegue y refresh | Aplicar el protocolo de liberacion de PBIRS | [5 empty] | Pendiente
Fase 13: Documentación y cierre del MVP | Documentación & backlog | Documentación Técnica | [5 empty] | Pendiente
Fase 13: Documentación y cierre del MVP | Documentación & backlog | Documentación funcional | [5 empty] | Pendiente
Fase 13: Documentación y cierre del MVP | Documentación & backlog | Creación de Manuales | [5 empty] | Pendiente